ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» ЗА 2024 ГОД

Пояснительная записка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ярковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ярковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Ярковского сельского поселения от 01.11.2013 № 85, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета сельского поселения 3614630,08 рублей, фактическое исполнение составило 3588273,70 рублей   или 99,7%.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Ярковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года» (Далее – Программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Ярковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года» утвержденная постановлением администрации Ярковского сельского поселения от 13.11.2013 № 88. В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и молодежной политики в Ярковском сельском поселении".

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения".

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда".

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Ярковского сельского поселения".

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Комплексное развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры в Ярковском сельском поселении»

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Дорожная деятельность Ярковского сельского поселения".

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Муниципальное управление, управление финансами Ярковского сельского поселения».

8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Ярковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области".

10. Задаче 10 программы соответствует подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Ярковском сельском поселении".

«Обеспечение общественной безопасности противодействия экстремизму и терроризму в Ярковском сельском поселении" в 2024 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Показатель финансовой эффективности данных подпрограмм составил 0%.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» не реализовывалась.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 99,7%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2024 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 3614630,08 рублей, фактическое исполнение составило 3588273,70 рубля

По подпрограмме «Дорожная деятельность Ярковского сельского поселения» расходы составили 504310,89 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 89,7% от запланированной суммы (520531,24). Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление финансами Ярковского сельского поселения» расходы составили 1862715,88 рублей, план 1872851,71 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,2 %. Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Ярковского сельского поселения.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 3614630,08 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 3588273,70 рублей, что составило 99,8 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                        Х.В.Ибрагимов